## Resumo Executivo
JourneyGraph MNO na Claro — Plano de Implementação
Fases independentes e complementares, priorizadas por custo × benefício. Squads sênior — Brintell (novo, camada de análise/dashboards) + alocação parcial de recursos já existentes da CDRVIEW (Rafael, Feijão, Andréia, CS).
Ordem | Fase | Entregável | Sprints | Semanas | Benefício | Custo relativo | Custo total (R$)
1 | Fase 1 — Personas & Qualidade de Deslocamento | Segmentação real (K-Means+XGBoost), IPED e Vamping para Marketing/CRM, 1 região piloto, sobre tensor longitudinal que a GUI Análises do CDRVIEW já sabe exportar. | 4 | 8 | Alto | Médio
2 | Fase 2 — Dashboard da Alarmística existente | NOC passa a enxergar, numa interface nova, os alarmes que a Alarmística (7 VMs) já gera hoje — sem motor analítico novo, só exposição. | 2 | 4 | Alto | Baixo
3 | Fase 3 — Analytics novo sobre a Alarmística | Markov (tendência), Bayes ingênuo (causa provável) e MAD/Kalman (outlier) como consumidores read-only do stream de KQI já existente. | 3 | 6 | Alto | Médio
4 | Fase 4 — Topologia de rede + Priorização de alertas | SPOF, blast radius, centralidade e score combinado (gravidade × impacto de negócio), cruzando com o inventário/OSS real da rede. | 4 | 8 | Alto | Médio-Alto
5 | Fase 5 — Streaming incremental completo (MLOps) | Scoring de persona online, Markov/IPED/Vamping incrementais — o sistema deixa de ser um relatório recalculado e passa a ser vivo. | 6 | 12 | Muito alto | Alto
6 | Fase 6 — Rollout nacional | Extensão do particionamento validado no piloto para todas as regiões — majoritariamente operacional (CS), pouca engenharia nova. | 6 | 12 | Muito alto | Alto (mas operacional)
TOTAL
Notas de priorização
• Fases 1 e 2 são as de melhor razão custo×benefício — nenhuma depende de integração nova de sistema, e reaproveitam a exportação de tensores e o motor de alarme que a CDRVIEW já tem em produção.
• Fase 2 roda em paralelo à Fase 1 (equipes quase sem sobreposição) sem custo adicional de calendário.
• Fases 3 e 4 poderiam rodar em paralelo se um segundo Cientista de Dados Sênior for contratado (~R$28.000/mês adicional) — comprime o cronograma em ~4 sprints (8 semanas). Ver aba Cronograma.
• Fase 5 (streaming/MLOps) é a mais cara e só compensa depois que as Fases 1, 3 e 4 já provaram valor em lote — evita re-trabalho de engenharia num modelo analítico ainda não validado pelo negócio.
• Custos de Rafael/Feijão/Andréia/CS são estimativas de alocação interna (custo de oportunidade), não gasto novo — mostrados para visibilidade total do custo do projeto, a validar com a Claro.

## Papéis
Papéis do projeto e custo mensal (sênior, alocação 100%)
Papel | Organização | Natureza do custo | Custo mensal (R$) | Observação
PM / Coordenação geral | Vísent | Novo (contratado) | 30000 | Coordenação ponta a ponta entre Brintell, CDRVIEW e CS.
Arquiteto de Dados/Soluções Sênior | Brintell | Novo (contratado) | 33000 | Desenho de arquitetura, integração com os 4 tiers do CDRVIEW.
Engenheiro de Dados Sênior — Pipelines/Tensores | Brintell | Novo (contratado) | 27000 | Consome tensores 3D/4D já exportáveis pela GUI Análises do CDRVIEW.
Cientista de Dados Sênior — ML/Personas/Markov/Bayes | Brintell | Novo (contratado) | 28000 | K-Means/XGBoost, IPED, Vamping, Markov, Bayes ingênuo.
Engenheiro de Software Sênior — Dashboards/API | Brintell | Novo (contratado) | 25000 | Frontend consumidor de API (substitui o padrão de blob estático da PoC).
Engenheiro de Dados Sênior — MLOps/Streaming | Brintell | Novo (contratado) | 27000 | Incremental/online: scoring, Markov, IPED/Vamping incrementais (Fase 5).
Rafael — Eng. CDRVIEW Sênior (Parser/Ingestão/Redução/API) | Claro/CDRVIEW | Alocação interna (custo de oportunidade) | 28000 | Estimativa para dimensionar o projeto — não é gasto novo, é tempo já custeado pela Claro.
Feijão — Eng. CDRVIEW Sênior (Alarmística online/API) | Claro/CDRVIEW | Alocação interna (custo de oportunidade) | 28000 | Idem — estimativa de custo interno para visibilidade total do projeto.
Andréia — QA Sênior | Claro/CDRVIEW | Alocação interna (custo de oportunidade) | 18000 | Idem.
CS — Implantação/Rollout | Claro | Alocação interna (custo de oportunidade) | 20000 | Idem — líder de implantação, treinamento e go-live.

## Custo Detalhado
Custo detalhado por fase × papel (fórmulas — ajuste taxas na aba Papéis)
Fase | Papel | Sprints | Duração (meses) | Alocação (%) | Custo mensal (R$) | Custo da linha (R$) | Organização
Fase 1 — Personas & Qualidade de Deslocamento | PM / Coordenação geral | 4 |  | 50%
Fase 1 — Personas & Qualidade de Deslocamento | Arquiteto de Dados/Soluções Sênior | 4 |  | 50%
Fase 1 — Personas & Qualidade de Deslocamento | Engenheiro de Dados Sênior — Pipelines/Tensores | 4 |  | 100%
Fase 1 — Personas & Qualidade de Deslocamento | Cientista de Dados Sênior — ML/Personas/Markov/Bayes | 4 |  | 100%
Fase 1 — Personas & Qualidade de Deslocamento | Engenheiro de Software Sênior — Dashboards/API | 4 |  | 50%
Fase 1 — Personas & Qualidade de Deslocamento | Rafael — Eng. CDRVIEW Sênior (Parser/Ingestão/Redução/API) | 4 |  | 20%
Fase 1 — Personas & Qualidade de Deslocamento | Andréia — QA Sênior | 4 |  | 30%
Fase 1 — Personas & Qualidade de Deslocamento | CS — Implantação/Rollout | 4 |  | 10%
Subtotal — Fase 1 — Personas & Qualidade de Deslocamento
Fase 2 — Dashboard da Alarmística existente | PM / Coordenação geral | 2 |  | 30%
Fase 2 — Dashboard da Alarmística existente | Engenheiro de Software Sênior — Dashboards/API | 2 |  | 100%
Fase 2 — Dashboard da Alarmística existente | Feijão — Eng. CDRVIEW Sênior (Alarmística online/API) | 2 |  | 30%
Fase 2 — Dashboard da Alarmística existente | Andréia — QA Sênior | 2 |  | 30%
Subtotal — Fase 2 — Dashboard da Alarmística existente
Fase 3 — Analytics novo sobre a Alarmística | PM / Coordenação geral | 3 |  | 30%
Fase 3 — Analytics novo sobre a Alarmística | Arquiteto de Dados/Soluções Sênior | 3 |  | 10%
Fase 3 — Analytics novo sobre a Alarmística | Cientista de Dados Sênior — ML/Personas/Markov/Bayes | 3 |  | 100%
Fase 3 — Analytics novo sobre a Alarmística | Engenheiro de Software Sênior — Dashboards/API | 3 |  | 50%
Fase 3 — Analytics novo sobre a Alarmística | Feijão — Eng. CDRVIEW Sênior (Alarmística online/API) | 3 |  | 30%
Fase 3 — Analytics novo sobre a Alarmística | Andréia — QA Sênior | 3 |  | 30%
Subtotal — Fase 3 — Analytics novo sobre a Alarmística
Fase 4 — Topologia de rede + Priorização de alertas | PM / Coordenação geral | 4 |  | 40%
Fase 4 — Topologia de rede + Priorização de alertas | Arquiteto de Dados/Soluções Sênior | 4 |  | 30%
Fase 4 — Topologia de rede + Priorização de alertas | Engenheiro de Dados Sênior — Pipelines/Tensores | 4 |  | 80%
Fase 4 — Topologia de rede + Priorização de alertas | Cientista de Dados Sênior — ML/Personas/Markov/Bayes | 4 |  | 60%
Fase 4 — Topologia de rede + Priorização de alertas | Engenheiro de Software Sênior — Dashboards/API | 4 |  | 60%
Fase 4 — Topologia de rede + Priorização de alertas | Rafael — Eng. CDRVIEW Sênior (Parser/Ingestão/Redução/API) | 4 |  | 30%
Fase 4 — Topologia de rede + Priorização de alertas | Andréia — QA Sênior | 4 |  | 40%
Fase 4 — Topologia de rede + Priorização de alertas | CS — Implantação/Rollout | 4 |  | 20%
Subtotal — Fase 4 — Topologia de rede + Priorização de alertas
Fase 5 — Streaming incremental completo (MLOps) | PM / Coordenação geral | 6 |  | 50%
Fase 5 — Streaming incremental completo (MLOps) | Arquiteto de Dados/Soluções Sênior | 6 |  | 50%
Fase 5 — Streaming incremental completo (MLOps) | Cientista de Dados Sênior — ML/Personas/Markov/Bayes | 6 |  | 60%
Fase 5 — Streaming incremental completo (MLOps) | Engenheiro de Software Sênior — Dashboards/API | 6 |  | 50%
Fase 5 — Streaming incremental completo (MLOps) | Engenheiro de Dados Sênior — MLOps/Streaming | 6 |  | 100%
Fase 5 — Streaming incremental completo (MLOps) | Rafael — Eng. CDRVIEW Sênior (Parser/Ingestão/Redução/API) | 6 |  | 40%
Fase 5 — Streaming incremental completo (MLOps) | Feijão — Eng. CDRVIEW Sênior (Alarmística online/API) | 6 |  | 40%
Fase 5 — Streaming incremental completo (MLOps) | Andréia — QA Sênior | 6 |  | 50%
Fase 5 — Streaming incremental completo (MLOps) | CS — Implantação/Rollout | 6 |  | 20%
Subtotal — Fase 5 — Streaming incremental completo (MLOps)
Fase 6 — Rollout nacional | PM / Coordenação geral | 6 |  | 40%
Fase 6 — Rollout nacional | Engenheiro de Dados Sênior — Pipelines/Tensores | 6 |  | 30%
Fase 6 — Rollout nacional | Engenheiro de Software Sênior — Dashboards/API | 6 |  | 20%
Fase 6 — Rollout nacional | Rafael — Eng. CDRVIEW Sênior (Parser/Ingestão/Redução/API) | 6 |  | 20%
Fase 6 — Rollout nacional | Feijão — Eng. CDRVIEW Sênior (Alarmística online/API) | 6 |  | 20%
Fase 6 — Rollout nacional | Andréia — QA Sênior | 6 |  | 40%
Fase 6 — Rollout nacional | CS — Implantação/Rollout | 6 |  | 100%
Subtotal — Fase 6 — Rollout nacional
CUSTO TOTAL DO PROJETO

## Cronograma
Cronograma — sprints de 2 semanas (plano enxuto, 1 FTE por papel)
Fase | Início | Fim | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23
Fase 1 — Personas & Qualidade de Deslocamento | Sprint 1 | Sprint 4
Fase 2 — Dashboard da Alarmística existente | Sprint 1 | Sprint 2
Fase 3 — Analytics novo sobre a Alarmística | Sprint 5 | Sprint 7
Fase 4 — Topologia de rede + Priorização de alertas | Sprint 8 | Sprint 11
Fase 5 — Streaming incremental completo (MLOps) | Sprint 12 | Sprint 17
Fase 6 — Rollout nacional | Sprint 18 | Sprint 23
Cronograma sequencial-enxuto (1 pessoa por papel). Compressão possível adicionando FTE — ver Resumo Executivo.

## Matriz de Recursos
Matriz de recursos — % de alocação por papel e por fase
Papel | Organização | Fase 1 | Fase 2 | Fase 3 | Fase 4 | Fase 5 | Fase 6
PM / Coordenação geral | Vísent | 50% | 30% | 30% | 40% | 50% | 40%
Arquiteto de Dados/Soluções Sênior | Brintell | 50% |  | 10% | 30% | 50%
Engenheiro de Dados Sênior — Pipelines/Tensores | Brintell | 100% |  |  | 80% |  | 30%
Cientista de Dados Sênior — ML/Personas/Markov/Bayes | Brintell | 100% |  | 100% | 60% | 60%
Engenheiro de Software Sênior — Dashboards/API | Brintell | 50% | 100% | 50% | 60% | 50% | 20%
Engenheiro de Dados Sênior — MLOps/Streaming | Brintell |  |  |  |  | 100%
Rafael — Eng. CDRVIEW Sênior (Parser/Ingestão/Redução/API) | Claro/CDRVIEW | 20% |  |  | 30% | 40% | 20%
Feijão — Eng. CDRVIEW Sênior (Alarmística online/API) | Claro/CDRVIEW |  | 30% | 30% |  | 40% | 20%
Andréia — QA Sênior | Claro/CDRVIEW | 30% | 30% | 30% | 40% | 50% | 40%
CS — Implantação/Rollout | Claro | 10% |  |  | 20% | 20% | 100%
Vermelho = alocação alta (≥80%) · Amarelo = média (40–79%) · Verde = pontual (<40%)

## Custo Individual
Custo individual — total de cada papel no projeto completo
Papel | Organização | Custo mensal (R$) | Meses no projeto (soma ponderada) | Custo total no projeto (R$) | % do total
PM / Coordenação geral | Vísent
Arquiteto de Dados/Soluções Sênior | Brintell
Engenheiro de Dados Sênior — Pipelines/Tensores | Brintell
Cientista de Dados Sênior — ML/Personas/Markov/Bayes | Brintell
Engenheiro de Software Sênior — Dashboards/API | Brintell
Engenheiro de Dados Sênior — MLOps/Streaming | Brintell
Rafael — Eng. CDRVIEW Sênior (Parser/Ingestão/Redução/API) | Claro/CDRVIEW
Feijão — Eng. CDRVIEW Sênior (Alarmística online/API) | Claro/CDRVIEW
Andréia — QA Sênior | Claro/CDRVIEW
CS — Implantação/Rollout | Claro
TOTAL